## Sheet1
珠海天晴航空航天科技有限公司 Sunny Aeronautics and Space Adventure (Zhuhai) Co. Ltd.
制定： |  | 黄茂 |  | 研发生产任务计划表
批准：
项目 | 日期 |  |  | 各科室具体任务及节点
|  | 关键任务及节点（全周期） |  | 设计室
|  | 关键任务 | 节点 | 具体任务 | 节点 | 完成情况
地面站 | 3月 | 通讯 | 2019-03-08 | 通讯解析 | 2019-03-08 | 完成
|  | 框架优化 | 2019-03-15 | 软件框架优化定型 | 2019-03-15 | 完成
|  | 参数显示 | 2019-03-18 | 添加参数显示器 | 2019-03-18 | 完成
|  | 航点显示 | 2019-03-20 | 添加航线任务管理 | 2019-03-20 | 完成
|  | 指令设计 | 2019-03-25 | 添加指令管理 | 2019-03-25 | 未完成（与当前结构不一致）
|  | 整体整合 | 2019-03-31 | 功能整合，添加部分子界面 | 2019-03-31 | 完成
| 4月 | 功能优化 | 4月1日-4月14日 | 界面设计，界面管理完善
|  | 地图相关 | 4月15日-4月23日 | 航线航点设计，多任务管理
|  | 指令设计 | 4月24-5月1日 | 指令添加，指令管理界面添加 |  | 根据V2.0修改界面布局
| 5月 | 整体优化 | 5月1日-5月7日 | 根据V2.0把基本框架搭建完成 |  | 完成
|  |  | 5月7日-5月14日 | 根据V2.0修改，航线规划，指令上传 状态显示，参数管理等功能，能够简单的进行测试 |  | 完成
|  |  | 5月15-5月20 | 界面显示qss优化
|  |  | 5月21-5月31 | 各个模块细节处理